关于进一步规范和优化工作流程的通知

各单位、各部门：

为深入推进“法治协和”战略，推进合规管理体系建设，经研究决定在全校范围开展业务工作流程规范和优化工作。现将有关要求通知如下：

- 工作目标

- 根据各单位、各部门的工作职责和业务特点，按照“程序规范，流程简便”的要求，进一步优化工作程序，规范工作流程，编制和完善工作流程图，建立规范化、流程化的管理服务体系，促进学校信息化建设，提高工作效率和服务师生水平。

二、工作任务

（一）进一步规范和优化工作业务流程

工作业务流程包括两大类：一是面向师生的管理服务工作流程，二是面向部门、院（部）内部的管理工作流程。

各单位、各部门根据工作职责和相关规章制度，按照“程序规范，流程简便”的要求，对现有工作业务流程(特别是对于能通过线上办理的工作，倡导“线上办”)的编制情况进行对照检查。

1．已经编制工作业务流程的，对照工作职责和相关规章制度进一步完善；

2．尚未编制工作业务流程的，根据工作职责和相关规章制度尽快编制；

3．工作业务流程尚无制度依据的，尽快制定相应的规章制度。

（二）编制工作业务流程图

各单位、各部门在规范和优化工作业务流程的基础上，编制工作业务流程图。

（三）工作业务流程图的公布

编制的工作业务流程图应以一定的方式在一定范围进行公布，具体要求如下：

1．面向全校师生的管理服务工作流程，除在本单位网站公布外，还要制作上墙并在公开栏公布。

2．各二级学院（部）面向本院（部）师生的管理服务工作流程，在本院（部）网站进行公布。

3．面向单位、院（部）内部管理的工作流程，由各单位、各院（部）在本单位、本院（部）网站进行公布。

三、时间安排

本次规范和优化工作流程工作从7月25日开始，至9月15日结束，按编制、审核、修改、上报、汇总、公布等程序进行，请各单位、各部门于9月15日前将工作业务流程图和《工作业务流程图汇总表》电子版发送至法务办公室。具体时间安排如下：

| 序号 | 工作 程序 | 工作内容 | 完成 时间 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制 | 进一步规范和优化工作业务流程，并编制工作业务流程图 | 8月10日 | 各单位 各部门 |
| 2 | 审核 | 各单位分管校领导进行审核 | 8月13日 | 分管 校领导 |
| 3 | 修改 | 各单位根据分管校领导意见进行修改完善 | 8月20日 | 各单位 各部门 |
| 4 | 上报 | 上报工作业务流程图和《工作业务流程图汇总表》 | 8月22日 | 各单位 各部门 |
| 5 | 汇总 | 法务办公室汇总，提报研究 | 9月1日 | 法务 办公室 |
| 6 | 公布 | 根据公布范围进行公布 | 9月15日 | 各单位 各部门 |
| 备注 |  | 各单位于8月22日前将工作业务流程图和《工作业务流程图汇总表》电子版发送至法务办公室。 |  |  |

附件：1．工作业务流程图汇总表

2．工作业务流程图示例

法务办公室

2023年7月28日

附件1

工作业务流程图汇总表

| 序号 | 部门 | 工作业务流程拟定依据（文件名+文号） | 工作业务流程图名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附件2

工作业务流程图示例

发起人提出申请

部门负责人审批

分管校领导审批

备注：1.字体：仿宋小四；行间距：固定值18磅；文字：居中

2.请于流程图末附该流程图的岗位职责直接联系人及联系方式。